## 2026 (2)
由程式修改及系統分析人員或PM填寫 | [21 empty] | 由審核/確認/上線人填寫 |  |  | 需求廠區
發生日期 | 修改日期 | 問題編號+名稱 | 修改型態 | 模組別 | 程式編號 | 程式名稱 | 改畫面 | 改程式 | 改rpt | 改xml | 修改內容 | 修改人 | 申請部門 | 申請人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 資訊服務申請單單號 | 狀態 | 工時(HR) | 手冊需更新 | 歸檔文件/手冊名稱 | 程式審核/上線/確認人員 | 程式上線日 | 文件送簽日
2025-12-24 | 2026-01-02 | GPQ_20250177_Bug | 程式修改 | CFA | afat102 | 資產移轉單 | Y | Y | N | N | 新增「自動產生(MIS)」按鈕 | Steven | MIS | Annie | 2026-01-02 | 2026-01-02 | MIS Steven | Y | 6 | Y | MGW-AFA-002-0 TIPTOP GP-資產異動操作手冊 | Jacky | 2026-01-02 | 2026-01-02 | TW
2026-01-19 | 2026-01-12 | GPQ-20260006_Bug | 程式修改 | CXM | scxmt176_sub | 銷售預測調整副程式 | N | Y | N | N | (1)生效時更新[確認量(opd09)],應修正成像(cxmt1177)一樣,[確認量(opd09)]=[確認量(opd09)]-(變更後-變更前)。 (2)資料修正 | Steven | MIS | Steven | 2026-01-16 | 2026-01-12 | Bug | Y | 8 | N |  | Jacky | 2026-01-12 |  | TW
2026-01-19 | 2026-01-12 | GPQ-20260006_Bug | 程式修改 | CXM | cxmr170 | 銷售預測表 | N | N | Y | N | 標題[本期計劃]->[原始計劃量], | Steven | MIS | Steven | 2026-01-16 | 2026-01-12 | Bug | Y | 0.5 | N |  | Jacky | 2026-01-12 |  | TW
2026-01-19 | 2026-01-12 | GPQ-20260006_Bug | 程式修改 | CXM | cxmr175 | 銷售預測沖銷餘量表 | N | N | Y | N | 標題[計劃數量]->[原始計劃量], | Steven | MIS | Steven | 2026-01-16 | 2026-01-12 | Bug | Y | 0.5 | N |  | Jacky | 2026-01-12 |  | TW
2026-01-15 | 2026-01-15 | GPQ-20260008_Bug | 程式修改 | CIM | saimt324_sub | 倉庫間直接調撥作業 (多行)_副程式 | N | Y | N | N | 將錯誤訊息增加說明存在已確認但未過帳的調撥單 | Tony | MIS | Tony | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Bug | Y | 0.2 | N |  | Jacky | 2026-01-15 |  | TW
2025-12-29 | 2026-01-15 | GPQ-20250179_客製需求 | 程式修改 | CIM | aimi109 | 料件基本資料維護作業(清單式) | Y | Y | N | N | 「不可建BOM原因」中顯示[異動日期]&[異動日期] | Tony | RD | Ava | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 20260114001 | Y | 1 | Y | MGW-AIM-022-0 TIPTOP GP-料件資料建立操作手冊 | Jacky | 2026-01-16 | 2026-01-16 | TW
2025-10-14 | 2026-01-15 | GPQ-20250149_客製需求 | 程式修改 | CIM | cimi150 | 料件申請作業 | N | Y | N | N | 跟RD虛擬料相關欄位控卡可否鎖上以防RD人員填寫時亂填 | Tony | RD | Ava | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 20260114001 | Y | 4 | Y | MGW-AIM-026-0 TIPTOP GP-RD虛擬料號維護操作手冊 | Jacky | 2026-01-16 | 2026-01-16 | TW
2026-01-07 | 2026-01-15 | GPQ-20260004_Bug | 程式修改 | CIM | cimi150 | 料件申請作業 | N | Y | N | N | copy功能中區段1~15(ta_imaa_c01~ta_imaa_c15)的控卡有少 | Tony | ODM | Mandy | 2026-01-16 | 2026-01-15 | Bug | Y | 0.5 | N |  | Jacky | 2026-01-16 |  | TW
2026-01-19 | 2026-01-19 | GPQ-20260009_Bug | 程式修改 | CIM | saimt370 | 雜收發單資料維護 | N | Y | N | N | Excel匯入時控卡不可輸入借貨倉(B,B_SMT) | Steven | MIS | Steven | 2026-01-19 | 2026-01-09 | Bug | Y | 1 | N |  | Jacky | 2026-01-19 |  | TW
2026-01-23 | 2026-01-23 | GPQ-20260011_Bug | 程式修改 | CXC | axct200 | 每日工時維護 | Y | Y | N | N | 修正重工單要乘1.8 | Steven | MIS | Annie | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Bug | Y | 3 | Y | MGW-AXC-002-0 TIPTOP GP-成本結算操作手冊 | Jacky | 2026-01-23 | 2026-01-23 | TW
2026-01-23 | 2026-01-23 | GPQ-20260010_Bug | 程式修改 | CMD | amdp261 | 電子發票匯出作業-MIG4.1 | N | Y | N | N | 修正產生xml時折讓單號問題 | Steven | MIS | Steven | 2026-01-30 | 2026-01-26 | Bug | Y | 6 | N |  | Jacky | 2026-01-26 |  | TW
2026-01-23 | 2026-01-26 | GPQ-20260010_Bug | 程式修改 | CMD | amdp250 | 電子發票資料整批產生作業 | N | Y | N | N | 併入No.DSC20171027 | Steven | MIS | Steven | 2026-01-30 | 2026-01-26 | Bug | Y | 2 | N |  | Jacky | 2026-01-26 |  | TW
2026-01-12 | 2026-01-26 | GPQ-20260007_Bug | 程式修改 | CPM | apmt910 | 採購變更單維護作業 | N | Y | N | N | 執行作業(KEY數量800)的時候會一直跳出警示視窗: "已有對應工單，只可變更交期，無法變更其他欄位"無法執行送簽;需強迫關閉,放棄…等 | Tony | 資材 | Abby | 2026-01-30 | 2026-01-29 | Bug | Y | 8 | N |  | Jacky | 2026-01-29 |  | TW
2026-01-23 | 2026-01-26 | GPQ-20260012_功能改善 | 程式修改 | CXC | cxcr200 | 每日工時列印表 | N | Y | Y | Y | 顯示[工單型態(sfb02)] | Steven | MIS | Steven | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 20260126001 | Y | 6 | Y | MGW-AXC-002-0 TIPTOP GP-成本結算操作手冊 | Jacky | 2026-01-27 | 2026-01-27 | TW
2026-01-23 | 2026-01-26 | GPQ-20260012_功能改善 | 程式修改 | CXC | axcr200 | 工單投入工時明細表 | Y | Y | Y | Y | 改成CR格式+顯示[工單型態(sfb99)] | Steven | MIS | Steven | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 20260126001 | Y | 6 | Y | MGW-AXC-002-0 TIPTOP GP-成本結算操作手冊 | Jacky | 2026-01-27 | 2026-01-27 | TW
2025-08-06 | 2026-01-26 | GPQ-20250117_客製需求 | SA | NA | NA | SA | N | N | N | N | SA撰寫 | Steven | MIS | Steven | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 20260115004 | Y | 31 | Y | BI業績_OBM併入ODM業五_需求分析.xlsx BI業績_OBM併入ODM業五_需求分析.pptx |  |  | 2026-01-27 | TW
2025-08-06 | 2026-01-26 | GPQ-20250117_客製需求 | SD | NA | NA | SD | N | N | N | N | SD撰寫 | Steven | MIS | Steven | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 20260115004 | Y | 19 | Y | BI業績_OBM併入ODM業五_配套修改-SD(1.0)-20260107.xlsx |  |  | 2026-01-27 | TW
2025-08-06 | 2026-01-27 | GPQ-20250117_客製需求 | 程式修改 | CXM | cxmt301 | PI維護 | N | Y | N | N | 依SD說明 | Steven | MIS | Steven | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 20260115004 | Y | 1 | Y | MGW-AOO-004-0 TIPTOP GP-整體系統參數及設定操作手冊 MGW-AXM-004-0 TIPTOP GP-銷售預測操作手冊 | Jacky | 2026-01-27 | 2026-02-23 | TW
2025-08-06 | 2026-01-27 | GPQ-20250117_客製需求 | 程式修改 | CXM | axmt800 | 訂單變更 | N | Y | N | N | 依SD說明 | Steven | MIS | Steven | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 20260115004 | Y | 1 | Y | MGW-AOO-004-0 TIPTOP GP-整體系統參數及設定操作手冊 MGW-AXM-004-0 TIPTOP GP-銷售預測操作手冊 | Jacky | 2026-01-27 | 2026-02-23 | TW
2025-08-06 | 2026-01-27 | GPQ-20250117_客製需求 | 程式修改 | CXM | saxmt400 | 訂單維護 | N | Y | N | N | 依SD說明 | Steven | MIS | Steven | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 20260115004 | Y | 1 | Y | MGW-AOO-004-0 TIPTOP GP-整體系統參數及設定操作手冊 MGW-AXM-004-0 TIPTOP GP-銷售預測操作手冊 | Jacky | 2026-01-27 | 2026-02-23 | TW
2025-08-06 | 2026-01-27 | GPQ-20250117_客製需求 | 程式修改 | CXM | cxmt175 | 銷售預測沖銷 | N | Y | N | N | 依SD說明 | Steven | MIS | Steven | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 20260115004 | Y | 1 | Y | MGW-AOO-004-0 TIPTOP GP-整體系統參數及設定操作手冊 MGW-AXM-004-0 TIPTOP GP-銷售預測操作手冊 | Jacky | 2026-01-27 | 2026-02-23 | TW
2025-08-06 | 2026-01-27 | GPQ-20250117_客製需求 | 程式修改 | CXM | cxmi227 | 客戶/部門F/C沖銷設定作業 | N | Y | N | N | 依SD說明 | Steven | MIS | Steven | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 20260115004 | Y | 1 | Y | MGW-AOO-004-0 TIPTOP GP-整體系統參數及設定操作手冊 MGW-AXM-004-0 TIPTOP GP-銷售預測操作手冊 | Jacky | 2026-01-27 | 2026-02-23 | TW
2026-01-30 | 2026-01-30 | GPQ-20260016_Bug | 程式修改 | CFA | safat108 | 資產銷帳報廢作業 | N | Y | N | N | 資產在未生效盤點單中,但程式顯示的訊息不對 | Steven | 財務 | Sharon | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Bug | Y | 2.5 | N |  | Jacky | 2026-01-30 |  | TW
2026-01-06 | 2026-02-03 | GPQ-20260003_功能改善 | 程式修改 | CBM | cbmr670 | 料件對應機種料號明細表 | N | Y | Y | Y | 格式1[元件][主件][用量], 加上[主件機種][頂階否] | Steven | MIS | Steven | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 20260202001 | Y | 6 | Y | MGW-ABM-002-0 TIPTOP GP-BOM作業操作手冊 MGW-AIM-014-0 TIPTOP GP-庫存報表及查詢操作手冊 | Jacky | 2026-02-05 | 2026-02-05 | TW
2025-12-05 | 2026-02-06 | GPQ-20250169_功能改善 | SD | NA | NA | SD | N | N | N | N | SD撰寫 | Steven | MIS | Steven | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 20260202001 | Y | 3 | Y | cxmi200資料整理及訂單毛利率放行功能修改-SD(1.0)-20260203.xlsx |  |  | 2026-02-06 | TW
2025-12-05 | 2026-02-06 | GPQ-20250169_功能改善 | 程式修改 | CXM | cxmi200 | 部門型態類別毛利設定作業 | Y | Y | N | N | 依SD說明 | Steven | MIS | Steven | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 20260202001 | Y | 3 | Y | MGW-AXM-002-0 TIPTOP GP-銷售訂單操作手冊 MGW-AXM-018-0 TIPTOP GP-銷售系統參數及設定操作手冊 | Jacky | 2026-02-11 | 2026-02-11 | TW
2025-12-05 | 2026-02-06 | GPQ-20250169_功能改善 | 程式修改 | CXM | axmt800 | 訂單變更 | N | Y | N | N | 依SD說明 | Steven | MIS | Steven | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 20260202001 | Y | 1 | Y | MGW-AXM-002-0 TIPTOP GP-銷售訂單操作手冊 MGW-AXM-018-0 TIPTOP GP-銷售系統參數及設定操作手冊 | Jacky | 2026-02-11 | 2026-02-11 | TW
2025-12-05 | 2026-02-06 | GPQ-20250169_功能改善 | 程式修改 | CSUB | cs_def_cust | 共用副程式 | N | Y | N | N | 依SD說明 | Steven | MIS | Steven | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 20260202001 | Y | 1 | Y | MGW-AXM-002-0 TIPTOP GP-銷售訂單操作手冊 MGW-AXM-018-0 TIPTOP GP-銷售系統參數及設定操作手冊 | Jacky | 2026-02-11 | 2026-02-11 | TW
2025-12-05 | 2026-02-06 | GPQ-20250169_功能改善 | 程式修改 | CSUB | s_axm_defprice1 | 共用副程式 | N | Y | N | N | 依SD說明 | Steven | MIS | Steven | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 20260202001 | Y | 1 | Y | MGW-AXM-002-0 TIPTOP GP-銷售訂單操作手冊 MGW-AXM-018-0 TIPTOP GP-銷售系統參數及設定操作手冊 | Jacky | 2026-02-11 | 2026-02-11 | TW
2025-04-02 | 2026-02-04 | GPQ-20250045_功能改善 | 程式修改 | CPM | cpmi255 | 採購核價維護作業 | N | Y | N | N | 在輸入/送簽/生效時，應控卡"料件停止交易"/"供應商停止交易"/"料件+供應商停止交易" | Tony | MIS | Annie | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 20260224001 | Y | 20 | Y | MGW-APM-018-0 TIPTOP GP-採購核價操作手冊 | Jacky | 2026-02-11 | 2026-02-11 | TW
2025-04-02 | 2026-02-04 | GPQ-20250045_功能改善 | 程式修改 | CPM | cpmi255_sub | 採購核價維護作業_副程式 | N | Y | N | N | 在輸入/送簽/生效時，應控卡"料件停止交易"/"供應商停止交易"/"料件+供應商停止交易" | Tony | MIS | Annie | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 20260224001 | Y | 20 | Y | MGW-APM-018-0 TIPTOP GP-採購核價操作手冊 | Jacky | 2026-02-11 | 2026-02-11 | TW
2026-02-12 | 2026-02-12 | GPQ-20250025_Bug | 程式修改 | CBM | cbmr629 | BOM成本明細表 for Sophos | N | Y | N | N | 控卡客戶別Bug修正 | Steven | MIS | Steven | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Bug | Y | 4 | Y | MGW-ABM-002-0 TIPTOP GP-BOM作業操作手冊 | Jacky | 2026-02-12 | 2026-02-23 | TW
2026-02-24 | 2026-02-25 | GPQ-20250027_Bug | 程式修改 | CIM | scimi150_sub | 料件申請-副程式 | N | Y | N | N | 1.各廠區單身資料僅接受1筆 2.各廠區各產生一筆承認序號 | Steven | 承認 | Aaron | 2026-02-26 | 2026-02-25 | Bug | Y | 3 | Y | MGW-AIM-022-0 TIPTOP GP-料件資料建立操作手冊 | Jacky | 2026-02-25 | 2026-02-25 | TW
2025-04-05 | 2026-02-25 | GPQ-20250051_功能改善 | 程式修改 | CPM | sapmt910_sub | 採購變更單_副程式 | N | Y | N | N | 檢查停止交易的條件要改成同"檢查phase out"方式 | Tony | MIS | Annie | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 20260224001 | Y | 8 | N |  | Jacky | 2026-02-26 |  | TW
2026-03-02 | 2026-03-02 | GPQ-20260031_Bug | 程式修改 | CXM | saxmt700 | 折讓單資料維護 | N | Y | N | N | 雜項應收的折讓，預設[原始發票號碼]並控卡[原始發票號碼]必填。 | Steven | 財務 | Janet | 2026-03-02 | 1900-01-02 04:48 | Bug | Y | 3 | N |  | Jacky | 2026-03-02 |  | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
|  |  | 程式修改 | [21 empty] | TW
Note on V2: e-mail等文檔原則上歸檔至該問題編號資料夾, 或寫"無相關資料", 若置於其他資料夾, 應寫資料夾路徑